Р Е Ш Е Н И Е

президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О реализации национальной программы "Цифровая экономика

Российской Федерации" на территории Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" информацию министра цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики И.А. Ашхо-това о реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории Кабардино-Балкарской Республики, президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.

В целях реализации национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" в Кабардино-Балкарской Республике утверждено четыре региональных проекта: "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии".

В 2019 году 45 социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики подключены к высокоскоростной информационно-телекоммуника-ционной сети "Интернет". В их числе 40 образовательных организаций, или 55,6 процента от планируемого количества (72), четыре фельдшерско-акушерских пункта, или 40 процентов (14), одна пожарная часть, или 16,7 процента (6). В 2020 году планируется подключить 56 социально значимых объектов и ряд объектов культуры.

Для достижения целевых показателей регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в Кабардино-Балкарской Республике на базе Детской академии творчества "Солнечный город" функционирует детский технопарк "Кванториум", где обучаются более 400 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Также прорабатываются вопросы организации на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова программы повышения квалификации "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции", а также включения в учебные планы образовательных организаций высшего образования республики дополнительной дисциплины, предусматривающей получение студентами ключевых компетенций цифровой экономики.

В рамках реализации регионального проекта "Информационная безопасность" с 2020 года ведется мониторинг доли закупаемого органами исполнительной власти и местными администрациями городских округов и муниципальных районов республики программного обеспечения отечественного    производства. Ведется работа по рассмотрению возможности увеличения количества подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации.

Для оказания содействия в получении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями республики, осуществляющими свою деятельность в сфере разработки, внедрения и обслуживания информационных систем, субсидий в рамках регионального проекта "Цифровые технологии" в Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, местные администрации городских округов и муниципальных районов республики направлены запросы для проработки их потен-циального участия в конкурсных отборах.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в силу объективных особенностей территориального устройства Кабардино-Балкарской Республики, сложившегося практического опыта в сфере цифровизации совершенствование сектора информационных технологий происходит на фоне неравномерного развития инфраструктуры связи и доступности информационных технологий, недостаточного распространения информационно-коммуникационных технологий в социально-экономической сфере и государственном управлении.

На основании изложенного в целях преодоления "цифрового неравенства", инфраструктурных и кадровых ограничений, а также стимулирования развития цифровых технологий президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики решает:

1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики И.А. Ашхотова о реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать:

1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики:

а) обеспечить своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации";

б) принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня цифровизации отраслей экономики и социальной сферы;

2) Министерству цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики:

а) активизировать работу по реализации мероприятий и достижению контрольных точек региональных проектов "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии";

б) организовать широкое освещение в информационном пространстве основных задач и результатов выполнения мероприятий указанных региональных проектов, имеющих большую социальную значимость;

в) оказывать содействие:

дальнейшему развитию устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в республике в рамках действующего законодательства;

обеспечению подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по востребованным профессиям в области цифровой экономики;

внедрению цифровых технологий и платформ преимущественно отечественного производства в сферах государственного управления и оказания го-сударственных услуг, в том числе в интересах населения и бизнеса;

обеспечению информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства;

потенциальным участникам конкурсных отборов на получение субсидий из федерального бюджета на выполнение мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в том числе в качественной подготовке конкурсной документации;

гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, в том числе по онлайн-программам развития цифровой грамотности.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству.

Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Республики 	                                      Т. Егорова