**Р Е Ш Е Н И Е**

президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О ходе реализации мероприятий государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической

культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" информацию испол-няющего обязанности министра спорта Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Анае- ва "О ходе реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" (далее - программа), президиум Парламента Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют 47 спортивных школ, находящихся в ведомственном подчинении государственных и муниципальных органов управления физической культуры и спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики и профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик". Подготовку спортсменов высокого класса осуществляют 16 спортивных организаций, имеющих статус школ олимпийского резерва. В целом в республике 36215 человек занимаются 37 видами спорта.

С начала 2020 года спортсмены Кабардино-Балкарии приняли участие в 85 спортивных мероприятиях международного и всероссийского уровней, 95 спортсменов стали победителями и призерами. Также 560 тренерам и судьям присвоены различные квалификационные категории, спортивные звания и разряды.

Объем финансирования мероприятий программы с 2013 по 2020 год составляет 5399748,0 тыс. рублей, из них 1728373,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 3667100,40 тыс. рублей - республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 4273,60 тыс. рублей - муниципальных бюджетов.

В рамках реализации мероприятий программы с софинансированием по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2020 году запланировано строительство 33 объектов: пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов, 28 плоскостных сооружений, в том числе 25 многофункциональных игровых площадок с детскими спортивно-оздоровительными комплексами и зонами воркаута в десяти муниципальных районах республики за счет средств бюджетов муниципальных районов, двух малых спортивных площадок для сдачи тестов норм ГТО. На сентябрь 2020 года восемь объектов сданы в эксплуатацию, строительство остальных находится на завершающей стадии.

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 года № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" с 17 марта по 22 июля 2020 года проведение физкультурных и спортивных мероприятий в республике было приостановлено, что отразилось на исполнении программы и освоении финансирования за первое полугодие.

По основным мероприятиям "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" и "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" израсходована только треть запланированных средств. По другим мероприятиям освоение средств осуществляется в соответствии с графиком.

С 3 августа 2020 года возобновлены тренировочные мероприятия в подведомственных Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики спортивных учреждениях при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Следует отметить, что в ходе реализации мероприятий программы достигнуты плановые показатели оценки эффективности деятельности в сфере развития физической культуры и спорта. Например, такой важный индикатор, как доля жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достиг 40,3 процента (при плановых 39,9 процента), тогда как в среднем по Российской Федерации он составляет 42 процента.

Несмотря на позитивные тенденции последних лет, сохраняют свою актуальность проблемы развития инфраструктуры спорта, в частности недостаточное количество специализированных залов, бассейнов и футбольных полей, обеспечение шаговой доступности спортивных объектов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также низкой заработной платы тренеров, недостаточной обеспеченности сферы адаптивной физической культуры квалифицированными специалистами, низкого уровня проводимой физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, особенно в сельской местности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-реля 2014 года № 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" с 2021 года предусмотрено применение механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства при создании объектов спорта в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем указанное взаимодействие в Кабардино-Балкарской Республике применяется недостаточно активно. Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики проводится мониторинг ситуации, однако в настоящее время проектов, реализуемых в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, не имеется.

В связи с изложенным президиум Парламента Кабардино-Балкарской Рес­пуб­лики **решает:**

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра спорта

Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Анаева о ходе реализации мероприятий госу-

дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике".

2. Рекомендовать:

1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечивать своевременное софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и освоение в полном объеме выделенных на эти цели средств федерального бюджета в установленные сроки;

2) Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики добиваться максимальной эффективности реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике";

3) Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления:

а) на постоянной основе вести мониторинг доступности занятий физической культурой и спортом для детей и молодежи;

б) содействовать развитию физической культуры и спорта в государственных и муниципальных образовательных и иных организациях, формировать и совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия в рамках развития физкультурно-спортивного движения;

в) принимать эффективные меры по совершенствованию материально-технической базы государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций;

г) осуществлять мероприятия, направленные на увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

д) изучить практику применения механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, активизировать работу по их внедрению в Кабардино-Балкарской Республике с учетом ее особенностей;

е) создавать условия для укрепления здоровья жителей республики, их приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе путем размещения в печатных и электронных средствах массовой информации республики соответствующих тематических материалов.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту и туризму продолжить проведение системного сравнительного анализа федерального законодательства, республиканского законодательства и правоприменительной практики с целью дальнейшего совершенствования законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере физической культуры и спорта.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту и туризму.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Парламента  Кабардино-Балкарской Республики | Т. Егорова |